# D2Com Pilot Yên Lạc

# Playbook thực thi chuẩn hóa dữ liệu & ingest (V5.0.2)

## Giai đoạn 1 (GĐ1): chạy cơm → chạy máy

| SSOT tham chiếu | D2Com_Pilot_YenLac_SSOT_V5_0_2_MASTER_BUNDLE_2025-12-24.zip |
| --- | --- |
| Patch templates | P2-TEMPLATES-MATRIX_v0_2_2025-12-25.md |
| Nguyên tắc LOCKED | registry-first; append-only; EVT_* + idempotency_key; provider-neutral; consent/PII kill-switch; gate theo evidence. |

Mục tiêu: người vận hành đọc hiểu ngay, hệ thống đọc và chạy đúng, dữ liệu đủ sạch để học máy.

# Mục lục (đọc nhanh)

0. Quick start: 3 luật bất biến + checklist 5 phút

1. Bản đồ toàn trình: PRE-INGEST → INGEST → POST-INGEST (Hard + Soft)

2. Vai trò & trách nhiệm

3. Hợp đồng dữ liệu (Data contract): keys, idempotency, provider-neutral, consent/PII

4. Hệ template V5.0.2 (29 templates): ý nghĩa, cột, ví dụ, lỗi hay gặp

5. Hướng dẫn thực thi theo stage (kèm lệnh chạy ingest và OK Computer)

6. Golden Path (12 EVT_*) + mapping state machine

7. Dữ liệu mềm: TAM-SAM-SOM + Gov + Messaging + A/B + Influence + Seasonality

8. Quarantine + Incident + Kill-switch

9. Chuẩn cho học máy (ML-ready)

Phụ lục: Glossary + File map + Template crosswalk

# 0. Quick start

Nếu chỉ có 5 phút, nắm 3 luật và làm checklist.

## 3 luật bất biến (LOCKED)

| Append-only (chỉ thêm, không sửa lịch sử) | Sai thì phát sự kiện đính chính (correction), tuyệt đối không sửa dòng cũ. |
| --- | --- |
| Registry-first (sổ chuẩn trước) | Template và ingest bám registry. Code đọc registry để validate. |
| Gate theo evidence (bằng chứng) | Không bằng chứng hoặc bằng chứng hỏng thì không trả (No Evidence + Bad Evidence No Pay). |

## Checklist 5 phút trước khi nạp

Đã có house_master, actor_master, job_master (nếu có job) chưa?

File events_golden_path.csv đã có đủ cột event_code, event_ts, house_id, actor_id, idempotency_key chưa?

Preflight: thiếu house_id? trùng idempotency_key? sai format thời gian? payload_json hỏng JSON?

Bằng chứng tối thiểu theo event (GPS, thời gian, ảnh EXIF, link, actor) đã đủ chưa?

Consent (đồng ý) đã xác nhận trước khi đụng PII (SĐT/CCCD...) chưa?

# 1. Bản đồ toàn trình (1 trang)

3 stage: PRE-INGEST → INGEST → POST-INGEST. Hard và Soft chạy song song.

PRE-INGEST (chạy cơm)
  - Hard: house_master + actor_master + job_master + provider_mapping + preflight_batch_check
  - Soft: intel_radar_snapshot + gov_* + messaging/broadcast + A/B + influence + seasonality

INGEST (chạy máy)
  - events_golden_path.csv -> ingest_events.py -> data/event_store/event_log.jsonl (append-only)
  - evidence_index + evidence_qa -> gate_decision -> payout_request (nếu PASS)

POST-INGEST
  - OK Computer (Streamlit): Registry Viewer / Gate Monitor / Quarantine Queue / Kill-switch Panel
  - KPI & báo cáo war-room

## Output chuẩn của ingest (tự sinh sau khi chạy):

| Event store (nhật ký sự kiện) | data/event_store/event_log.jsonl (append-only) |
| --- | --- |
| Idempotency index (khóa chống trùng) | data/event_store/idempotency_keys.txt |
| Quarantine (cách ly lỗi) | data/quarantine/quarantine_events.jsonl |
| Audit log (nhật ký nạp) | data/audit/ingest_audit.jsonl |

# 2. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ (1-2 câu) |
| --- | --- |
| Commander (HO) | Go/No-Go, bật/tắt kill-switch, chốt cap năng lực, chốt thông điệp. |
| Data Lead (HO) | Chốt registry, giám sát ingest/quarantine, baseline thresholds. |
| Finance Controller (HO) | Đối soát cash, kiểm soát payout và fraud. |
| Field Runner (On-site) | Thu thập master + intel mềm + evidence; chạy preflight; nạp batch. |
| UST | Tạo lead, qualify nhà, phối hợp consent, log engagement. |
| EPC ADG | Pha đầu dẫn đường, làm job mẫu, chuẩn hóa evidence. |
| ADG Pro | Thi công theo chuẩn, nộp evidence, chịu thưởng-phạt theo SLA. |
| ANC/CTV | Đóng góp lead theo event; nhận chia lợi ích theo đóng góp (không bypass gate). |
| Citizen/Owner | Consent, cung cấp thông tin, ký bàn giao. |

# 3. Hợp đồng dữ liệu (Data contract)

Data contract = thỏa thuận dữ liệu: định nghĩa rõ keys, format, và cách xử lý lỗi.

## 3.1 Keys (khóa liên kết)

| house_id | Mã nhà chuẩn. Trục chính để join mọi EVT_* và tính KPI. |
| --- | --- |
| actor_id | Mã tác nhân. Không phải PII. PII thật chỉ nằm ở PII vault sau consent. |
| job_id | Mã phiếu việc. Dùng nối ops/SLA nếu có thi công. |
| event_code | Mã sự kiện chuẩn dạng EVT_* (ví dụ EVT_VER_EVIDENCE_PACK_SUBMITTED). |
| idempotency_key | Khóa chống ghi trùng. Trùng -> duplicated, không append thêm. |
| evidence_id | Mã bằng chứng. Nối file_uri/hash với event. |

## 3.2 Idempotency_key (khóa chống trùng) - cách đặt

Nguyên tắc: cùng một việc thực tế -> cùng một idempotency_key.

Khuyến nghị format: ghép bằng dấu |, chỉ dùng chữ/số/underscore để dễ audit.

Ví dụ: house_id|source_batch_id|SURVEY hoặc house_id|consent_request_id|otp_verified_at.

## 3.3 Provider-neutral (trung tính nhà cung cấp)

Dữ liệu thô (provider_raw.*) mapping sang dữ liệu chuẩn (canonical.*) bằng TMP_PROVIDER_MAPPING. Không dùng vdcd_* trong canonical.

## 3.4 Consent/PII (đồng ý & thông tin định danh)

Không lưu PII khi chưa consent. Unconsented_PII_Risk là kill-switch (cầu dao ngắt).

Non-PII: house_id, roof_area_m2, event_ts...

Restricted: actor_id, gov_contact_id (mã nội bộ)...

PII vault: tên thật, số điện thoại, CCCD...

# 4. Hệ template V5.0.2 (29 templates)

Mỗi template là một mẫu nhập liệu chuẩn. Điền đúng -> máy đọc được. Điền sai -> quarantine.

## 4.1 Ma trận template (tổng quan)

| Template | Loại | Stage | Keys | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMP_HOUSE_MASTER | Cứng | PRE-INGEST | house_id, geo_unit_code | Danh bạ nhà chuẩn (khóa ghép cho mọi sự kiện). |
| TMP_ACTOR_MASTER | Cứng | PRE-INGEST | actor_id, role_code | Danh bạ tác nhân vận hành (UST/EPC_ADG/ADG_PRO/ANC/CTV/CITIZEN...). Thêm actor_subtype (ví dụ KOL/KOC) để mở rộng mà không phá role_code. |
| TMP_JOB_MASTER | Cứng | PRE-INGEST | job_id, house_id | Phiếu việc (job) chuẩn để gắn House_ID → Ops → Payout. Không lưu PII; chỉ dùng actor_id (mã nội bộ). |
| TMP_PROVIDER_MAPPING | Cứng | PRE-INGEST | provider_name, provider_field, canonical_field | Bản đồ chuyển provider_raw → canonical (trung tính nhà cung cấp). |
| TMP_PREFLIGHT_BATCH_CHECK | Mềm | PRE-INGEST | batch_id | Bộ soi lỗi trước khi nạp (trùng khóa, sai ngày, thiếu cột...). |
| TMP_EVENT_GOLDEN_PATH | Cứng | INGEST | event_code, idempotency_key | Nhật ký sự kiện tuyến xương sống (EVT_*), append-only. |
| TMP_EVIDENCE_MANIFEST | Cứng | PRE/INGEST | event_code, evidence_type | Checklist bằng chứng theo event (để gate quyết định trả tiền). |
| TMP_EVIDENCE_INDEX | Cứng | INGEST | evidence_id, event_id | Index file bằng chứng (uri/hash) gắn vào event/job/house. |
| TMP_EVIDENCE_QA | Cứng | POST-INGEST | evidence_id | Kết quả QA bằng chứng (PASS/FAIL) để tính evidence_pass_rate. |
| TMP_GATE_DECISION | Cứng | POST-INGEST | gate_decision_id, event_id | Kết luận Gate PASS/FAIL (No Evidence + Bad Evidence No Pay). |
| TMP_PAYOUT_REQUEST | Cứng | POST-INGEST | payout_id, gate_decision_id | Yêu cầu chi trả (chỉ mở khi gate PASS và tiền về). |
| TMP_CORRECTION_EVENT | Mềm | POST-INGEST | target_event_id, fact_family | Đính chính theo append-only (không sửa dòng cũ). |
| TMP_INTEL_RADAR_SNAPSHOT | Mềm | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date | Radar tình báo TAM–SAM–SOM theo xã/cụm (có confidence_score). |
| TMP_GOV_STAKEHOLDER_MAP | Mềm | PRE-INGEST | gov_contact_id, geo_unit_code | Bản đồ bên liên quan chính quyền. stance (thô) + stance_score (1–5) để giảm chủ quan. |
| TMP_GOV_ENGAGEMENT_LOG | Mềm | PRE/POST-INGEST | meeting_id, gov_contact_id | Nhật ký làm việc với chính quyền (append-only). Thêm điểm số 1–5 + reason_code để máy tổng hợp. |
| TMP_GOV_DELIVERABLES_TRACKER | Mềm | PRE-INGEST | deliverable_id | Theo dõi GOV-NAT deliverables (tầng cao) theo Playbook. |
| TMP_MESSAGING_REGISTRY | Mềm | PRE-INGEST | message_id, audience_type | Kho thông điệp chuẩn (anti-rumor) + talking points. |
| TMP_BROADCAST_PLAN_LOG | Mềm | PRE-INGEST | broadcast_id | Kế hoạch + log phát loa/Zalo + bằng chứng phát. |
| TMP_AB_CLUSTER_DESIGN | Mềm | PRE-INGEST | cluster_id | Thiết kế cụm A/B (treatment/control) để đo legitimacy uplift. |
| TMP_DOR_LOG | Mềm | POST-INGEST | house_id, cluster_id, touch_ts | Log DOR (Door Opening Rate = tỷ lệ mở cửa/tiếp nhận). |
| TMP_INFLUENCE_NODE_REGISTRY | Mềm | PRE-INGEST | influence_node_id | Danh mục node ảnh hưởng (KOL/KOC/gatekeeper...). Nếu node trùng với actor_master thì điền actor_id để tránh trùng dữ liệu. |
| TMP_INFLUENCE_EDGES | Mềm | PRE-INGEST | from_id, to_id | Liên kết network (graph) giữa cụm nhà ↔ node ảnh hưởng. Bắt buộc khai báo entity_type để máy dựng graph an toàn. |
| TMP_ECONOMIC_SNAPSHOT | Mềm | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date | Snapshot thu nhập/mùa tiền/proxy tài chính để dự báo cash/DSO. |
| TMP_ENTERPRISE_CENSUS | Mềm | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date | Số DN/HKD, ngành nghề, quy mô (phục vụ TAM/SAM). |
| TMP_SEASONALITY_CALENDAR | Mềm | PRE-INGEST | geo_unit_code, period_start, period_end | Lịch mùa vụ/lễ hội/thi cử ảnh hưởng lead/ops/cash. |
| TMP_INCIDENT_RUMOR_LOG | Mềm | PRE/POST-INGEST | incident_id | Log sự cố/tin đồn theo SOP-SOS (mục tiêu CIR=0). |
| TMP_CAPACITY_CAP_PLAN | Mềm | PRE-INGEST | cap_id, geo_unit_code | Giới hạn năng lực ngày (cap) để không cháy. |
| TMP_RAIN_CHECK_BACKLOG | Mềm | POST-INGEST | rain_check_id, house_id | Danh sách phiếu hẹn khi quá tải (giữ niềm tin). |
| TMP_DATA_OUTPUT_DELIVERY_LOG | Mềm | POST-INGEST | delivery_id, geo_unit_code | Log bàn giao đầu ra cho xã (dashboard/GeoJSON/API) và nghiệm thu. |

## 4.2 Thẻ hướng dẫn từng template (Template cards)

Mỗi template: mục đích, ai điền, keys, cột, ví dụ 1 dòng, máy dùng để làm gì, lỗi hay gặp.

### TMP_HOUSE_MASTER - Danh bạ nhà chuẩn (khóa ghép cho mọi sự kiện).

| File | templates/hard/house_master.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Runner / Data |
| Keys | house_id, geo_unit_code |

Cột (header):

house_id, geo_unit_code, address_text, lat, lng, roof_type, roof_area_m2, built_year, source_batch_id

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YLX01_H0001, YL_XA01, Thon A, Xa Yen Lac, 21.12, 105.56, TON, 100, 2012, BATCH_20251224_01

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_ACTOR_MASTER - Danh bạ tác nhân vận hành (UST/EPC_ADG/ADG_PRO/ANC/CTV/CITIZEN...). Thêm actor_subtype (ví dụ KOL/KOC) để mở rộng mà không phá role_code.

| File | templates/hard/actor_master.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | HO / Data Lead |
| Keys | actor_id, role_code |

Cột (header):

actor_id, role_code, org_unit, name_ref, phone_ref, status, actor_subtype

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

UST_0007, UST, YL_XA01, (PII_VAULT_REF), (PII_VAULT_REF), ACTIVE,

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

### TMP_JOB_MASTER - Phiếu việc (job) chuẩn để gắn House_ID → Ops → Payout. Không lưu PII; chỉ dùng actor_id (mã nội bộ).

| File | templates/hard/job_master.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Ops / Field Runner |
| Keys | job_id, house_id |

Cột (header):

job_id, house_id, product_line, job_status, scheduled_date, ust_actor_id, field_runner_actor_id, adg_actor_id, assigned_actor_id

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

JOB_0001, YLX01_H0001, SOLAR, SCHEDULED, 2025-12-28, UST_0007, FIELD_RUNNER_01, ADGPRO_0012, ADGPRO_0012

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_PROVIDER_MAPPING - Bản đồ chuyển provider_raw → canonical (trung tính nhà cung cấp).

| File | templates/hard/provider_mapping.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Data Lead |
| Keys | provider_name, provider_field, canonical_field |

Cột (header):

provider_name, provider_field, canonical_field, transform_rule, unit, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

VDCD, vdcd_roof_area, roof_area_m2, to_float, m2, vendor field mapping

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

### TMP_PREFLIGHT_BATCH_CHECK - Bộ soi lỗi trước khi nạp (trùng khóa, sai ngày, thiếu cột...).

| File | templates/hard/preflight_batch_check.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Runner |
| Keys | batch_id |

Cột (header):

batch_id, file_name, check_code, check_result, details, checked_by, checked_ts

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

BATCH_20251224_01, Excel_Master_GD1.xlsx, DUPLICATE_ID, PASS, , FIELD_RUNNER_01, 2025-12-24T18:00:00

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

### TMP_EVENT_GOLDEN_PATH - Nhật ký sự kiện tuyến xương sống (EVT_*), append-only.

| File | templates/hard/events_golden_path.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | INGEST |
| Ai điền | Field Runner / Ops |
| Keys | event_code, idempotency_key |

Cột (header):

event_code, event_ts, house_id, job_id, actor_id, idempotency_key, payload_json

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

EVT_TRX_SITE_SURVEY_COMPLETED, 2025-12-24T09:10:00, YLX01_H0001, JOB_0001, UST_0007, YLX01_H0001|20251224|SURVEY, {"roof_area_m2":100,"roof_type":"TON"}

Máy dùng để làm gì:

Validate theo registry/events.yaml, dedupe theo idempotency_key, append vào event_store.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

Trùng idempotency_key do copy-paste hoặc đặt khóa sai.

Sai format thời gian (khuyến nghị ISO 8601: 2025-12-24T09:10:00).

### TMP_EVIDENCE_MANIFEST - Checklist bằng chứng theo event (để gate quyết định trả tiền).

| File | templates/hard/evidence_manifest.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | PRE/INGEST |
| Ai điền | HO / QA |
| Keys | event_code, evidence_type |

Cột (header):

event_code, evidence_type, required, min_count, notes

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

EVT_TRX_HANDOVER_SIGNED, PHOTO_SIGNED_HANDOVER, Y, 1, No Evidence No Pay

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

### TMP_EVIDENCE_INDEX - Index file bằng chứng (uri/hash) gắn vào event/job/house.

| File | templates/hard/evidence_index.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | INGEST |
| Ai điền | Field Runner / Ops |
| Keys | evidence_id, event_id |

Cột (header):

evidence_id, event_id, event_code, house_id, job_id, file_uri, file_hash, captured_ts, captured_by

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

EVD_9012, EVTID_0009, EVT_TRX_HANDOVER_SIGNED, YLX01_H0001, JOB_0001, s3://.../handover.jpg, sha256:..., 2025-12-28T16:20:00, ADGPRO_0012

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_EVIDENCE_QA - Kết quả QA bằng chứng (PASS/FAIL) để tính evidence_pass_rate.

| File | templates/hard/evidence_qa.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | QA / System |
| Keys | evidence_id |

Cột (header):

evidence_id, qa_result, reason_code, qa_by, qa_ts, notes

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

EVD_9012, PASS, OK_PHOTO_GPS_MATCH, QA_01, 2025-12-28T18:00:00,

Máy dùng để làm gì:

Tính evidence_pass_rate, quyết định PASS/FAIL để mở khóa payout.

### TMP_GATE_DECISION - Kết luận Gate PASS/FAIL (No Evidence + Bad Evidence No Pay).

| File | templates/hard/gate_decision.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | System / QA |
| Keys | gate_decision_id, event_id |

Cột (header):

gate_decision_id, event_id, event_code, house_id, decision, decision_reason, decided_by, decided_ts

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

GATE_0001, EVTID_0009, EVT_TRX_HANDOVER_SIGNED, YLX01_H0001, PASS, EVIDENCE_QA_PASS, SYSTEM, 2025-12-28T18:05:00

Máy dùng để làm gì:

Tính evidence_pass_rate, quyết định PASS/FAIL để mở khóa payout.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_PAYOUT_REQUEST - Yêu cầu chi trả (chỉ mở khi gate PASS và tiền về).

| File | templates/hard/payout_request.csv |
| --- | --- |
| Loại | Hard data (dữ liệu cứng) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | Finance |
| Keys | payout_id, gate_decision_id |

Cột (header):

payout_id, gate_decision_id, payee_actor_id, amount_vnd, currency, payout_reason, requested_by, requested_ts

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

PO_0001, GATE_0001, ADGPRO_0012, 1500000, VND, INSTALL_COMPLETED_GATE_PASS, FIN_CTRL_01, 2025-12-28T19:00:00

Máy dùng để làm gì:

Join và kiểm soát lineage giữa event - evidence - payout.

### TMP_CORRECTION_EVENT - Đính chính theo append-only (không sửa dòng cũ).

| File | templates/hard/correction_event.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | Supervisor / Data Lead |
| Keys | target_event_id, fact_family |

Cột (header):

target_event_id, fact_family, new_payload_json, reason_code, corrected_by, corrected_ts, idempotency_key

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

EVTID_0002, roof_geometry, {"roof_area_m2":100}, DATA_ENTRY_ERROR, FIELD_RUNNER_01, 2025-12-24T20:00:00, EVTID_0002|roof_geometry|20251224T200000

Máy dùng để làm gì:

Đính chính fact theo append-only: không sửa record cũ, máy recompute theo lineage.

Lỗi hay gặp:

Trùng idempotency_key do copy-paste hoặc đặt khóa sai.

### TMP_INTEL_RADAR_SNAPSHOT - Radar tình báo TAM–SAM–SOM theo xã/cụm (có confidence_score).

| File | templates/soft/intel_radar_snapshot.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel / Data Lead |
| Keys | geo_unit_code, snapshot_date |

Cột (header):

geo_unit_code, snapshot_date, tam_norm_proxy, economic_power_proxy, digital_readiness_proxy, s2b_capability_proxy, political_support_proxy, seasonality_risk_proxy, confidence_score, source_refs

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YL_XA01, 2025-12-20, 0.70, 0.62, 0.55, 0.60, 0.75, 0.30, 0.70, Interview_UBND;MarketDay

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_GOV_STAKEHOLDER_MAP - Bản đồ bên liên quan chính quyền. stance (thô) + stance_score (1–5) để giảm chủ quan.

| File | templates/soft/gov_stakeholder_map.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Runner |
| Keys | gov_contact_id, geo_unit_code |

Cột (header):

gov_contact_id, geo_unit_code, gov_unit, contact_role, stance, stance_score, outcome_reason_code, gatekeeper_level, risk_flags, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

GOV_YL_XA01_UBND_01, YL_XA01, UBND, ViceChair, SUPPORT, 5, POLITICAL, HIGH, , Supports D-day with conditions

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

Lỗi hay gặp:

Thiếu score (1-5) hoặc thiếu reason_code làm dữ liệu quá cảm tính.

### TMP_GOV_ENGAGEMENT_LOG - Nhật ký làm việc với chính quyền (append-only). Thêm điểm số 1–5 + reason_code để máy tổng hợp.

| File | templates/soft/gov_engagement_log.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE/POST-INGEST |
| Ai điền | Field Runner |
| Keys | meeting_id, gov_contact_id |

Cột (header):

meeting_id, gov_contact_id, meeting_ts, topic, outcome, meeting_outcome_score, outcome_reason_code, commitment_next_step, evidence_uri, held_by, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

MTG_1203, GOV_YL_XA01_UBND_01, 2025-12-21T09:00:00, Messaging approval, OK, 5, POLITICAL, Approve loudspeaker script, drive://.../mom.jpg, FIELD_RUNNER_01,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

Lỗi hay gặp:

Thiếu score (1-5) hoặc thiếu reason_code làm dữ liệu quá cảm tính.

### TMP_GOV_DELIVERABLES_TRACKER - Theo dõi GOV-NAT deliverables (tầng cao) theo Playbook.

| File | templates/soft/gov_deliverables_tracker.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | HO (Commander/UST) |
| Keys | deliverable_id |

Cột (header):

deliverable_id, deliverable_name, owner, status, due_date, evidence_uri, notes

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

GOV-NAT-01, Cover Letter, HO, DONE, 2025-12-10, drive://.../cover.pdf,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_MESSAGING_REGISTRY - Kho thông điệp chuẩn (anti-rumor) + talking points.

| File | templates/soft/messaging_registry.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | HO (Gov/Comms) |
| Keys | message_id, audience_type |

Cột (header):

message_id, audience_type, channel, message_text_vi, do_not_say, version, approved_by, approved_ts

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

MSG_001, CITIZEN, LOUDSPEAKER, Ho tro tu nguyen, khong lien quan kiem tra thue., Kiem tra thue, v1, COMMANDER, 2025-12-20

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_BROADCAST_PLAN_LOG - Kế hoạch + log phát loa/Zalo + bằng chứng phát.

| File | templates/soft/broadcast_plan_log.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | UST / Field Runner |
| Keys | broadcast_id |

Cột (header):

broadcast_id, geo_unit_code, channel, scheduled_ts, actual_ts, script_message_id, evidence_uri, run_by, notes

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

BC_0001, YL_XA01, LOUDSPEAKER, 2025-12-23T06:00:00, 2025-12-23T06:05:00, MSG_001, drive://.../loa.mp3, UST_0007,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_AB_CLUSTER_DESIGN - Thiết kế cụm A/B (treatment/control) để đo legitimacy uplift.

| File | templates/soft/ab_cluster_design.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Data Lead |
| Keys | cluster_id |

Cột (header):

cluster_id, geo_unit_code, cluster_name, treatment_flag, start_date, end_date, notes

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

CL_01, YL_XA01, Thon A, 1, 2025-12-24, 2025-12-31, With Gov endorsement

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_DOR_LOG - Log DOR (Door Opening Rate = tỷ lệ mở cửa/tiếp nhận).

| File | templates/soft/door_opening_log.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | Field Runner |
| Keys | house_id, cluster_id, touch_ts |

Cột (header):

house_id, cluster_id, touch_ts, touched_by, door_opened, consent_requested, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YLX01_H0001, CL_01, 2025-12-24T10:10:00, UST_0007, 1, 1, Owner receptive

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_INFLUENCE_NODE_REGISTRY - Danh mục node ảnh hưởng (KOL/KOC/gatekeeper...). Nếu node trùng với actor_master thì điền actor_id để tránh trùng dữ liệu.

| File | templates/soft/influence_node_registry.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel |
| Keys | influence_node_id |

Cột (header):

influence_node_id, actor_id, node_type, geo_unit_code, coverage_scope, channel, sentiment, reach_proxy, pii_ref, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

INF_001, , KOL, YL_XA01, Thon A, ZALO_GROUP, POS, 0.7, (PII_VAULT_REF), Village respected business owner

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_INFLUENCE_EDGES - Liên kết network (graph) giữa cụm nhà ↔ node ảnh hưởng. Bắt buộc khai báo entity_type để máy dựng graph an toàn.

| File | templates/soft/influence_edges.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel / Data |
| Keys | from_id, to_id |

Cột (header):

from_id, from_entity_type, to_id, to_entity_type, edge_strength, evidence_ref, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

CL_01, HOUSE_CLUSTER, INF_001, INFLUENCE_NODE, 0.8, Interview,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_ECONOMIC_SNAPSHOT - Snapshot thu nhập/mùa tiền/proxy tài chính để dự báo cash/DSO.

| File | templates/soft/economic_snapshot.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel |
| Keys | geo_unit_code, snapshot_date |

Cột (header):

geo_unit_code, snapshot_date, income_band_distribution_json, payment_behavior_proxy, credit_access_proxy, seasonal_cash_months, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YL_XA01, 2025-12-20, {"<5m":0.2,"5-10m":0.5,">10m":0.3}, 0.6, 0.5, 3,9,12,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_ENTERPRISE_CENSUS - Số DN/HKD, ngành nghề, quy mô (phục vụ TAM/SAM).

| File | templates/soft/enterprise_census.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel |
| Keys | geo_unit_code, snapshot_date |

Cột (header):

geo_unit_code, snapshot_date, num_enterprises, num_household_business, top_sectors_json, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YL_XA01, 2025-12-20, 50, 1200, ["moc","xay_dung","ban_le"],

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_SEASONALITY_CALENDAR - Lịch mùa vụ/lễ hội/thi cử ảnh hưởng lead/ops/cash.

| File | templates/soft/seasonality_calendar.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Field Intel |
| Keys | geo_unit_code, period_start, period_end |

Cột (header):

geo_unit_code, period_start, period_end, constraint_type, impact, mitigation_plan, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

YL_XA01, 2026-01-10, 2026-02-05, HARVEST, Lead low; labor busy, Shift D-day; increase rain-check slots,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_INCIDENT_RUMOR_LOG - Log sự cố/tin đồn theo SOP-SOS (mục tiêu CIR=0).

| File | templates/soft/incident_rumor_log.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE/POST-INGEST |
| Ai điền | Field Runner |
| Keys | incident_id |

Cột (header):

incident_id, geo_unit_code, reported_ts, channel, severity, summary, action_taken, status, evidence_uri, owner_actor_id

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

INC_0001, YL_XA01, 2025-12-24T13:00:00, ZALO_GROUP, HIGH, Rumor about tax inspection, Use approved messaging + call UBND, RESOLVED, drive://.../screenshot.png, FIELD_RUNNER_01

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_CAPACITY_CAP_PLAN - Giới hạn năng lực ngày (cap) để không cháy.

| File | templates/soft/capacity_cap_plan.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | PRE-INGEST |
| Ai điền | Ops Lead |
| Keys | cap_id, geo_unit_code |

Cột (header):

cap_id, geo_unit_code, daily_cap, period_start, period_end, rationale, approved_by, approved_ts

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

CAP_01, YL_XA01, 10, 2025-12-24, 2026-01-07, Ops capacity, COMMANDER, 2025-12-23

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

### TMP_RAIN_CHECK_BACKLOG - Danh sách phiếu hẹn khi quá tải (giữ niềm tin).

| File | templates/soft/rain_check_backlog.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | Field Runner / Ops |
| Keys | rain_check_id, house_id |

Cột (header):

rain_check_id, house_id, requested_ts, promised_date, priority, reason, assigned_to, status

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

RC_0001, YLX01_H0002, 2025-12-24T11:20:00, 2025-12-28, MED, CAP_REACHED, UST_0007, OPEN

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

Lỗi hay gặp:

Thiếu house_id hoặc house_id không khớp house_master.

### TMP_DATA_OUTPUT_DELIVERY_LOG - Log bàn giao đầu ra cho xã (dashboard/GeoJSON/API) và nghiệm thu.

| File | templates/soft/data_output_delivery_log.csv |
| --- | --- |
| Loại | Soft intel (dữ liệu mềm) |
| Stage | POST-INGEST |
| Ai điền | Data Lead |
| Keys | delivery_id, geo_unit_code |

Cột (header):

delivery_id, geo_unit_code, delivery_ts, deliverable_type, deliverable_uri, acceptance_status, accepted_by, accepted_ts, notes_raw

Ví dụ 1 dòng (rút gọn):

DEL_0001, YL_XA01, 2026-03-15T09:00:00, DASHBOARD, https://..., SIGNED, UBND_XA, 2026-03-15T10:00:00,

Máy dùng để làm gì:

Đầu vào cho mô phỏng và phân tích: chọn cụm (SOM), DOR uplift, rủi ro Gov/Social.

# 5. Hướng dẫn thực thi theo stage

## 5.1 PRE-INGEST (trước khi nạp) - chạy cơm

Điền TMP_HOUSE_MASTER và TMP_ACTOR_MASTER.

Nếu có thi công: điền TMP_JOB_MASTER.

Điền dữ liệu mềm tối thiểu: TMP_INTEL_RADAR_SNAPSHOT + TMP_GOV_STAKEHOLDER_MAP + TMP_GOV_ENGAGEMENT_LOG.

Chạy soi lỗi: TMP_PREFLIGHT_BATCH_CHECK.

Chuẩn bị TMP_EVENT_GOLDEN_PATH: mỗi dòng là một EVT_* + idempotency_key + payload_json.

## 5.2 INGEST (nạp vào máy)

Lệnh chạy ingest (có sẵn trong repo):

python code/scripts/ingest_events.py --repo_root . --input_csv templates/hard/events_golden_path.csv --source_batch_id VDCD_20251224_001

Sau khi chạy, kiểm 4 file output:

data/event_store/event_log.jsonl (append-only)

data/event_store/idempotency_keys.txt

data/quarantine/quarantine_events.jsonl

data/audit/ingest_audit.jsonl

## 5.3 POST-INGEST (sau khi nạp)

Mở OK Computer để xem Gate/Quarantine/Kill-switch.

Nếu có lỗi: sửa ở template nguồn và ingest lại (record mới).

Nếu cần đính chính fact: dùng TMP_CORRECTION_EVENT.

Nếu gate FAIL: tuyệt đối không payout.

Chạy OK Computer (Streamlit):

pip install -r requirements.txt
streamlit run code/ok_computer/app.py

# 6. Golden Path (12 EVT_*) + state machine

Golden Path = đường đi ít cháy nhất cho GĐ1. Dùng đúng 12 event dưới để chạy end-to-end.

| EVT_* | Tên (VI) | State to | Idempotency key fields | Evidence required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT_DISC_DRONE_SCAN_CREATED | Drone tạo bản quét mái/nhà | SHADOW | source_batch_id, house_id | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_GEO, EV_PHOTO_EXIF, EV_LINK |
| EVT_VER_HOUSE_QUALIFIED | Nhà được qualify (đủ điều kiện bước đầu) bởi UST/Runner | QUALIFIED | house_id, actor_id, event_at | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK |
| EVT_VER_CONSENT_REQUESTED | Gửi yêu cầu consent (đồng ý) tới chủ nhà | - | consent_request_id | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK |
| EVT_VER_CONSENT_OTP_VERIFIED | Consent được xác nhận (OTP verified) – cho phép lưu PII | CLAIMED | consent_id | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK, EV_CONSENT_OTP |
| EVT_TRX_SITE_SURVEY_COMPLETED | Khảo sát hoàn tất (đo đạc, tính toán) – chuẩn bị báo giá | - | job_id, survey_report_uri | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_GEO, EV_LINK, EV_PHOTO_EXIF |
| EVT_VER_EVIDENCE_PACK_SUBMITTED | Nộp evidence pack (bộ bằng chứng số) cho một bước nghiệp vụ | - | evidence_pack_uri | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK, EV_PHOTO_EXIF |
| EVT_VER_EVIDENCE_PACK_VALIDATED | Hệ thống chấm evidence pack (pass/fail, score) | - | evidence_pack_uri, pass_flag | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK |
| EVT_TRX_JOB_STARTED | Bắt đầu thi công | - | job_id, event_at, installer_role | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_GEO, EV_PHOTO_EXIF, EV_LINK |
| EVT_TRX_INSTALL_COMPLETED | Hoàn tất lắp đặt | - | job_id, completion_photo_uri | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_GEO, EV_BEFORE_AFTER, EV_LINK |
| EVT_TRX_HANDOVER_SIGNED | Bàn giao/ nghiệm thu ký | - | handover_doc_id | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK, EV_DOC_SIGN, EV_BEFORE_AFTER |
| EVT_FIN_CASH_COLLECTED | Thu tiền (tiền thật đã về) – kích hoạt split engine | FINANCIAL | idempotency_key | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK, EV_TXN_PROOF |
| EVT_FIN_PAYOUT_SENT | Chi trả thưởng/chi phí ra ví (payout sent) | - | payout_id | EV_TIME, EV_ACTOR, EV_LINK, EV_TXN_PROOF |

## House_ID state machine (trạng thái vòng đời):

SHADOW → QUALIFIED → CLAIMED → FINANCIAL → GOLDEN

Không tự ý đổi trạng thái bằng tay. Trạng thái đi theo mapping trong registry/events.yaml.

# 7. Dữ liệu mềm (Soft intel) - chạy cơm trước D-day

Dữ liệu mềm không chặn trả tiền, nhưng quyết định: chọn cụm đánh, thông điệp, giảm rủi ro xã hội.

## 7.1 Intel radar (TAM-SAM-SOM)

Template: TMP_INTEL_RADAR_SNAPSHOT

Geo unit + snapshot_date. Có confidence_score và nguồn để mô phỏng SOM.

## 7.2 Gov layer

Template: TMP_GOV_STAKEHOLDER_MAP / TMP_GOV_ENGAGEMENT_LOG / TMP_GOV_DELIVERABLES_TRACKER

Chấm score 1-5 + reason_code. Có evidence_uri (biên bản/ảnh).

## 7.3 Messaging & Broadcast

Template: TMP_MESSAGING_REGISTRY / TMP_BROADCAST_PLAN_LOG

Khóa câu chữ để chống tin đồn; log kênh, thời điểm, kết quả.

## 7.4 A/B + DOR

Template: TMP_AB_CLUSTER_DESIGN / TMP_DOR_LOG

Đo Door Opening Rate (DOR). Proxy legitimacy uplift.

## 7.5 Influence graph

Template: TMP_INFLUENCE_NODE_REGISTRY / TMP_INFLUENCE_EDGES

Node-edge. Có thể gắn actor_id để tránh nhập trùng.

## 7.6 Economic + Enterprise + Seasonality

Template: TMP_ECONOMIC_SNAPSHOT / TMP_ENTERPRISE_CENSUS / TMP_SEASONALITY_CALENDAR

Thu nhập proxy, cơ cấu DN/HKD, mùa vụ.

## 7.7 Incident + Capacity + Rain check

Template: TMP_INCIDENT_RUMOR_LOG / TMP_CAPACITY_CAP_PLAN / TMP_RAIN_CHECK_BACKLOG

Giữ CIR=0; không quá tải; quá tải thì rain check.

## 7.8 Output delivery

Template: TMP_DATA_OUTPUT_DELIVERY_LOG

Trả kết quả cho xã, có nghiệm thu.

# 8. Quarantine + Incident + Kill-switch

Quarantine để hệ không cháy. Incident để xử lý sự cố xã hội. Kill-switch để dừng khi rủi ro vượt ngưỡng.

## 8.1 Quarantine workflow

Fail schema/thiếu key -> vào quarantine_events.jsonl.

Sửa ở nguồn (template), ingest lại tạo record mới.

Trùng idempotency_key -> duplicated, hệ không append thêm.

## 8.2 Incident/Rumor

Log vào TMP_INCIDENT_RUMOR_LOG càng sớm càng tốt.

Phản hồi theo messaging_registry để thống nhất.

Đụng PII/consent -> ưu tiên bảo vệ dữ liệu, dừng thu thập.

## 8.3 Kill-switch (cầu dao ngắt)

Kill-switch bật khi rủi ro không chấp nhận được: Unconsented_PII_Risk, crisis, fraud, burn, hoặc payout lệch.

# 9. Chuẩn cho học máy (ML-ready)

ML-ready = dữ liệu có số (score), có độ tin cậy (confidence), có nguồn gốc (provenance).

## 9.1 3 thứ bắt buộc cho dữ liệu mềm

| Score (điểm số) | Ví dụ stance_score 1-5, meeting_outcome_score 1-5. Có số để máy học. |
| --- | --- |
| Confidence (độ tin cậy) | confidence_score 0-1 để máy biết tin tới đâu. |
| Provenance (nguồn gốc) | source_type + evidence_uri + collector_actor_id để audit và training. |

## 9.2 Human-in-the-loop (người tham gia vòng lặp)

Các phần cần người chốt: stance của stakeholder, node_type influence, phân loại tin đồn. Người chốt phải để lại actor_id + timestamp.

# Phụ lục A. Glossary (thuật ngữ)

| Thuật ngữ (EN) | Giải nghĩa (VI) |
| --- | --- |
| registry-first | ưu tiên sổ chuẩn (registry) trước, phần mềm đọc theo sổ |
| append-only | chỉ ghi thêm, không sửa lịch sử |
| idempotency_key | khóa chống ghi trùng |
| provider-neutral | trung tính nhà cung cấp, không phụ thuộc định dạng đầu vào |
| PII | thông tin định danh cá nhân (SĐT/CCCD...) |
| gate | cổng kiểm soát trả tiền theo bằng chứng |
| DOR | tỷ lệ mở cửa/tiếp nhận (Door Opening Rate) |

# Phụ lục B. File map (đường dẫn quan trọng trong repo)

| Registry | registry/events.yaml; registry/template_registry.yaml; registry/intel_dimensions.yaml |
| --- | --- |
| Templates | templates/hard/*.csv; templates/soft/*.csv |
| Ingest scripts | code/scripts/ingest_events.py; code/scripts/validate_registry.py; code/scripts/trigger_kill_switch.py |
| OK Computer (Streamlit) | code/ok_computer/app.py; code/ok_computer/pages/*.py |
| Output data | data/event_store/*; data/quarantine/*; data/audit/* (sinh ra sau ingest) |
| Patch ledger | patch_ledger/*.md (append-only) |

# Phụ lục C. Template crosswalk (template_code → file)

| Template | File | Stage | Keys |
| --- | --- | --- | --- |
| TMP_HOUSE_MASTER | templates/hard/house_master.csv | PRE-INGEST | house_id, geo_unit_code |
| TMP_ACTOR_MASTER | templates/hard/actor_master.csv | PRE-INGEST | actor_id, role_code |
| TMP_JOB_MASTER | templates/hard/job_master.csv | PRE-INGEST | job_id, house_id |
| TMP_PROVIDER_MAPPING | templates/hard/provider_mapping.csv | PRE-INGEST | provider_name, provider_field, canonical_field |
| TMP_PREFLIGHT_BATCH_CHECK | templates/hard/preflight_batch_check.csv | PRE-INGEST | batch_id |
| TMP_EVENT_GOLDEN_PATH | templates/hard/events_golden_path.csv | INGEST | event_code, idempotency_key |
| TMP_EVIDENCE_MANIFEST | templates/hard/evidence_manifest.csv | PRE/INGEST | event_code, evidence_type |
| TMP_EVIDENCE_INDEX | templates/hard/evidence_index.csv | INGEST | evidence_id, event_id |
| TMP_EVIDENCE_QA | templates/hard/evidence_qa.csv | POST-INGEST | evidence_id |
| TMP_GATE_DECISION | templates/hard/gate_decision.csv | POST-INGEST | gate_decision_id, event_id |
| TMP_PAYOUT_REQUEST | templates/hard/payout_request.csv | POST-INGEST | payout_id, gate_decision_id |
| TMP_CORRECTION_EVENT | templates/hard/correction_event.csv | POST-INGEST | target_event_id, fact_family |
| TMP_INTEL_RADAR_SNAPSHOT | templates/soft/intel_radar_snapshot.csv | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date |
| TMP_GOV_STAKEHOLDER_MAP | templates/soft/gov_stakeholder_map.csv | PRE-INGEST | gov_contact_id, geo_unit_code |
| TMP_GOV_ENGAGEMENT_LOG | templates/soft/gov_engagement_log.csv | PRE/POST-INGEST | meeting_id, gov_contact_id |
| TMP_GOV_DELIVERABLES_TRACKER | templates/soft/gov_deliverables_tracker.csv | PRE-INGEST | deliverable_id |
| TMP_MESSAGING_REGISTRY | templates/soft/messaging_registry.csv | PRE-INGEST | message_id, audience_type |
| TMP_BROADCAST_PLAN_LOG | templates/soft/broadcast_plan_log.csv | PRE-INGEST | broadcast_id |
| TMP_AB_CLUSTER_DESIGN | templates/soft/ab_cluster_design.csv | PRE-INGEST | cluster_id |
| TMP_DOR_LOG | templates/soft/door_opening_log.csv | POST-INGEST | house_id, cluster_id, touch_ts |
| TMP_INFLUENCE_NODE_REGISTRY | templates/soft/influence_node_registry.csv | PRE-INGEST | influence_node_id |
| TMP_INFLUENCE_EDGES | templates/soft/influence_edges.csv | PRE-INGEST | from_id, to_id |
| TMP_ECONOMIC_SNAPSHOT | templates/soft/economic_snapshot.csv | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date |
| TMP_ENTERPRISE_CENSUS | templates/soft/enterprise_census.csv | PRE-INGEST | geo_unit_code, snapshot_date |
| TMP_SEASONALITY_CALENDAR | templates/soft/seasonality_calendar.csv | PRE-INGEST | geo_unit_code, period_start, period_end |
| TMP_INCIDENT_RUMOR_LOG | templates/soft/incident_rumor_log.csv | PRE/POST-INGEST | incident_id |
| TMP_CAPACITY_CAP_PLAN | templates/soft/capacity_cap_plan.csv | PRE-INGEST | cap_id, geo_unit_code |
| TMP_RAIN_CHECK_BACKLOG | templates/soft/rain_check_backlog.csv | POST-INGEST | rain_check_id, house_id |
| TMP_DATA_OUTPUT_DELIVERY_LOG | templates/soft/data_output_delivery_log.csv | POST-INGEST | delivery_id, geo_unit_code |