# APPENDIX A7 (OVERLAY CANONICAL) – GATE HARDENING MATRIX (Aligned Metric Codes)

Pilot D2Com – S2B2C | Yên Lạc | V5.0.2 overlay | Ngày: 24/12/2025

Mục tiêu: Mỗi Gate phải trỏ được về metric_code + threshold + event_code để code/ops không tự đoán.

# 1. Canonical rule: No Evidence + Bad Evidence No Pay

Evidence taxonomy (bằng chứng) phải có: EV_TIME, EV_ACTOR, EV_GEO, EV_LINK, EV_HASH (hash toàn gói).

Event nào có evidence_required mà thiếu evidence => reject/quarantine => không payout.

Bad evidence (hash fail / EXIF mismatch / geo mismatch) => quarantine + random audit + clawback nếu đã payout.

# 2. Gate Control Matrix

## Gate-0 (Ready-to-Launch)

| Gate item (hạng mục) | Metric checks (metric_code ¦ thresholds) | Event hooks (event_code) | If breach (hành động) |
| --- | --- | --- | --- |
| Định danh House_ID sạch (Data spine) | shadow_house_id_coverage ¦ TBD verified_house_id_count ¦ TBD | EVT_DISC_DRONE_SCAN_CREATED EVT_VER_ID_VERIFIED | Nếu coverage thấp: dừng mở rộng, fix ingest/dedup. |
| Consent & PII (đồng ý & dữ liệu nhạy cảm) | consent_rate ¦ TBD pending_consent_aging_hours ¦ G:≤48h; Y:48–72h; R:>72h hoặc có PII khi chưa consent (KILL theo Unconsented_PII_Risk); KILL:True unconsented_pii_risk ¦ TBD | EVT_VER_CONSENT_REQUESTED EVT_VER_CONSENT_OTP_VERIFIED EVT_VER_CONSENT_REVOKED | No consent: không lưu PII; aging>48h: ép xin consent hoặc xóa. |
| Evidence No Pay (bằng chứng) | evidence_pass_rate ¦ G:≥98% [Suy luận]; Y:95%–<98% [Suy luận]; R:<95% [Suy luận] (đỏ); KILL:True data_fraud_rate ¦ G:≤1% [Suy luận]; Y:1%–3% [Suy luận]; R:>3% [Suy luận] (KILL); KILL:True ops_fallback_breach_count ¦ G:0; Y:1–2; R:≥3 hoặc bất kỳ job quá 24h không reconcile bị khóa thưởng ngày đó (KILL theo quy ước vận hành); KILL:True | EVT_EVIDENCE_PACK_UPLOADED EVT_EVIDENCE_HASH_VERIFIED | Bad/no evidence => quarantine/reject, không payout. |
| Ops & SLA tối thiểu | sla_lead_to_survey_hours ¦ G:≤48h; Y:48–72h; R:>72h (đỏ) và kéo dài sẽ kích hoạt kill-switch SLA vỡ; KILL:True sla_survey_to_quote_hours ¦ G:≤24h; Y:24–48h; R:>48h (đỏ); KILL:True ops_sla_ontime_rate ¦ TBD rework_rate ¦ TBD | EVT_SURVEY_STARTED EVT_SURVEY_COMPLETED EVT_JOB_COMPLETED | SLA vỡ => throttle lead, tăng EPC dẫn đường. |
| HR/Capacity (chịu tải) | hr_roster_fill_rate ¦ G:=100% (Gate-0); Y:90–<100% [Suy luận]; R:<90% [Suy luận] (KILL); KILL:True hr_capacity_utilization_rate ¦ G:≤1.0; Y:1.0–1.2 [Suy luận]; R:>1.2 [Suy luận] (KILL); KILL:True | EVT_HR_ROSTER_SNAPSHOT | Thiếu roster => không Go-Live. |
| Finance safety (đốt tiền & runway) | fin_burn_rate_monthly_vnd ¦ TBD fin_runway_days ¦ G:≥90 ngày [Suy luận]; Y:60–<90 ngày [Suy luận]; R:<60 ngày [Suy luận] (KILL); KILL:True fin_dso_days ¦ G:≤7 ngày; Y:8–10 ngày; R:>10 ngày (KILL) / hoặc >7 ngày nếu pilot chốt kill cứng; KILL:True vam_payout_latency_hours ¦ G:≤24h [Suy luận]; Y:24–48h [Suy luận]; R:>48h [Suy luận] (đỏ); KILL:True | EVT_FIN_TXN_SETTLED EVT_PAYOUT_EXECUTED | Runway<60d hoặc DSO>7 => Hard Stop. |
| Age coverage (tuổi nhà) | house_built_year_coverage_rate ¦ TBD house_age_bucket_coverage_rate ¦ TBD | EVT_HOUSE_BUILT_YEAR_SET | Thiếu tuổi nhà => không được chốt thiết kế/đề xuất cross-sell theo vòng đời. |

## Gate-1 (Day-90 Validation)

| Gate item (hạng mục) | Metric checks (metric_code ¦ thresholds) | Event hooks (event_code) | If breach (hành động) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiền thật (cash loop) | fin_dso_days ¦ G:≤7 ngày; Y:8–10 ngày; R:>10 ngày (KILL) / hoặc >7 ngày nếu pilot chốt kill cứng; KILL:True vam_payout_latency_hours ¦ G:≤24h [Suy luận]; Y:24–48h [Suy luận]; R:>48h [Suy luận] (đỏ); KILL:True | EVT_FIN_TXN_SETTLED EVT_PAYOUT_EXECUTED | Nếu DSO xấu: siết điều khoản/thu trước/giảm rủi ro. |
| Job thật (ops loop) | ops_sla_ontime_rate ¦ TBD rework_rate ¦ TBD | EVT_JOB_COMPLETED EVT_QA_PASSED | Rework tăng => audit thợ + chuẩn hóa quy trình. |
| Network thật (UST/ANC/ADGPro) | anc_active_nodes ¦ TBD adgpro_active_count ¦ TBD | EVT_ANC_NODE_ACTIVE EVT_ADGPRO_JOB_ACCEPTED | Payout chậm => network rơi; fix payout cadence. |
| Data & Fraud (an toàn) | data_fraud_rate ¦ G:≤1% [Suy luận]; Y:1%–3% [Suy luận]; R:>3% [Suy luận] (KILL); KILL:True ops_manual_entry_flag ¦ TBD | EVT_AUDIT_FLAGGED EVT_MANUAL_OVERRIDE_USED | Fraud spike => kill-switch, quarantine toàn bộ job liên quan. |
| Adoption (K5 placeholder) | ust_dau_rate ¦ TBD | EVT_APP_SESSION_STARTED | UST không bám app => dữ liệu drift; bắt buộc training + chứng cứ upload. |

## Gate-1.5 (Scale-Ready)

| Gate item (hạng mục) | Metric checks (metric_code ¦ thresholds) | Event hooks (event_code) | If breach (hành động) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scale-ready (nhân bản) | replication_success_rate ¦ TBD time_to_clone_commune_days ¦ TBD | EVT_REPLICATION_RUN_STARTED EVT_REPLICATION_RUN_COMPLETED | PLACEHOLDER: khóa sau khi có 2 xã chạy ổn. |

# 3. Incident Response SLA (SLA phản ứng sự cố)

| Tier | Response time | Action time | Backup owner | Escalation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier_1_Warning | 15 phút | 1h | Deputy Head of Risk | N/A |
| Tier_2_Throttle | 5 phút | 30 phút | CFO | CEO nếu >2h chưa resolve |
| Tier_3_Hard_Stop | 2 phút | 15 phút | CEO | HĐQT nếu >1h chưa mở lại |

# 4. Rollback Procedures (quay lui có kịch bản)

| Type | Condition | Steps (tóm tắt) | Max time | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registry rollback | Alias governance violation / fatal linter error | Git revert commit; reload registry; run smoke tests | 2h | Data Lead |
| Code rollback | Bug ảnh hưởng payout/fraud detection | Rollback Docker image; verify kill-switch; rerun KPI baseline | 30 phút | Tech Lead |

# 5. Drift report cần vá tiếp (để không miss)

Các metric đang có trong threshold registry nhưng chưa có metric registry (cần add placeholder hoặc alias):

- sla_kitchen_door_complete_days

- quote_in_field_minutes

- war_room_decision_time_minutes

- risk_evidence_pass_rate

- complaint_resolution_time_hours